| К |
| --- |
| 21 июня 2021 г. | № Воронеж | 78 |

Об утверждении Организационного  плана-графика мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации по Воронежской области

В соответствии с приказом  Росстата  от  18 декабря 2020 года  № 811 «Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и  проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации» (в редакции приказа  Росстата от 140 июня 2021 г. № 326), на основании служебной записки от 21 июня 2021 г. № 02-1100-77/19 начальника отдела организации и проведения переписей и обследований Бочаровой Н.Н.   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Организационный план-график мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации  по Воронежской области.

2.  Контроль    за   исполнением   приказа    возложить    на заместителя

руководителя Воронежстата Федотову Н.В.

Руководитель 	      И.В. Соловьева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

к приказу Воронежстата от  21 июня  2021 г. № 78  «Об утверждении Организационного  плана-графика мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации по Воронежской области».

Проект приказа подготовлен отделом организации и проведения переписей и обследований.

Начальник отдела

организации и проведения

переписей и обследований	       Н.Н. Бочарова

СОГЛАСОВАНО

| Заместитель руководителя Начальник административного отдела | Н.В. Федотова В.В. Халяпин |
| --- | --- |
| Начальник финансово- экономического отдела | Э.М. Борисова |
| Главный специалист-эксперт административного отдела | Н.К. Жавурова |
| Начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | Н.Н. Чикунова |

Приложение

к приказу Воронежстата

от 21 июня 2021 г. № 78

Организационный план-график

мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года,

автоматизированной обработке, подведению итогов и их

официальной публикации по Воронежской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок оконча- ния работ | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организационное обеспечение |  |  |
| 1 | Подготовка материалов к заседаниям Комиссий по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года | в течение года | ОССХОПС, ОГС |
| 2 | Актуализация списков объектов СХМП и предоставление в Росстат числа объектов микропереписи по состоянию на 11 июня | январь -июнь | ОССХОПС |
| 3 | Организация и выполнение работ по проведению закупочных процедур: по тиражированию агитационных плакатов СХМП по СИЗам | июнь | ОСХО, ФЭО, ООППО |
| 4 | Организация подбора лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП: |  |  |
| 4.1 | территориальный уровень | в течение года | ОССХОПС, ООППО |
| 4.2 | районный и полевой уровни | июнь - июль | ОГС, органы местного само-управления, уполномочен-ные по вопросам микропереписи |
| 5 | Организация работы по проведению переписного районирования: |  |  |
| 5.1 5.2 | проведение переписного районирования на районном уровне на основе выгруженных Воронежстатом из ПО СХМП списков объектов микропереписи получение сводного отчета в целом по области по результатам переписного районирования и отправка в Росстат | до 21 июня до 30 июня | ОССХОПС, ОГС, уполномочен-ные по вопросам микропере-писи ОССХОПС |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок оконча- ния работ | Ответствен-ный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Подбор помещений для работы лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП районного и полевого уровней | июнь -июль | ОССХОПС, ООППО, ОГС, органы местного самоуправле-ния, уполномочен-ные по вопросам микропереписи |
| 7 | Организация обучения по проведению СХМП, заполнению переписной документации и обработке материалов с использованием АС ВСХП: |  |  |
| 7.1 | обучение специалистов Воронежстата в формате ВКС | с 21 июня по 22 июля | Росстат, ОССХОПС |
| 7.2 | обучение лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП, в соответствии с разработанным Воронежстатом графиком обучения | июль | ОССХОПС, ООППО, ОГС |
| 8 | Организация работы по взаимодействию с ГУ МВД России по Воронежской области и управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Воронежской области по вопросам безопасности проведения СХМП | июнь -сентябрь | ОССХОПС, ООППО, ОГС |
|  | Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных |  |  |
| 9 | Организация приема - передачи материально-технических средств, закупленных для ВПН-2020, с целью использования для подготовки и проведения СХМП | июнь - июль | ООППО |
| 9.1 | Подготовка приказа Воронежстата о назначении лиц, ответственных за организацию контроля по использованию материально-технических средств и соблюдение сроков их передачи на районный и полевой уровни | июнь | ООППО, ОССХОПС, ФЭО |
| 9.2 | Направление в Росстат информации о лицах, ответственных за организацию контроля по использованию материально-технических средств и соблюдению сроков их передачи на районный и полевой уровни | июнь | ООППО, ОССХОПС |
| 9.3 | Передача материальных ценностей, использованных при проведении СХМП, для проведения ВПН-2020 | ДО 7 сентября | ООППО, ОССХОПС, ОГС |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок оконча- ния работ | Ответствен-ный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Сбор сведений об объектах СХМП | с 1 по 30 августа | переписчики, инструкторы |
| 10.1 | контрольный обход | с31 августа по 6 сентября | инструкторы, уполномочен-ные, заместители уполномочен-ных |
| 10.2 | автоматизированный мониторинг хода СХМП | с 1 августа по 6 сентября | ОССХОПС, ООППО |
| 10.3 | сдача документов и материальных ценностей | с 7 по 16 сентября | ОГС, ООППО, ОССХОПС |
| 11 | Подготовка и автоматизированная обработка материалов СХМП, включая проведение мониторинга хода микропереписи: |  | ОССХОПС |
| 11.1 | загрузка материалов СХМП с планшетных компьютеров в АС ВСХП федерального уровня | с1августа до 7 сентября | ОССХОПС, администратор ЛВС |
| 11.2 | загрузка результатов Web-сбора СХМП в АС ВСХП федерального уровня | август-сентябрь | ОССХОПС, администратор ЛВС |
| 11.3 | сдача документов и материальных ценностей | с 7 по 16 сентября | ОГС, ООППО, ОССХОПС, ФЭО |
| 12 | Анализ оперативных итогов СХМП | IV квартал | ОССХОПС |
| 13 | Участие в совещании Росстата по результатам проведения СХМП | декабрь | ОССХОПС |
| ОССХОПС - отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| АО – административный отдел; |
| ФЭО – финансово-экономический отдел; |
| ОСХО – отдел социально-хозяйственного обеспечения; |
| ОИТ – отдел информационных технологий. |
| ООППО - отдел организации переписей и сплошных обследований |
| ОГС - отдел государственной статистики в городе Воронеж |

_____________